## MSPAS
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 5º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2021-2023
Compromiso 5: Fortalecimiento de la transparencia y procesos de Rendición de Cuentas en Salud
Objetivo del Compromiso |  | Incrementar la transparencia y rendición de cuentas, además de promover el compromiso de responsabilidad en los funcionarios y empleados públicos de las diferentes dependencias del MSPAS
Responsable/s |  | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-
Otros actores
Tiempo de cumplimiento |  | 2022-2023
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2022 | [11 empty] | 2023
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Desarrollar en formato de datos abiertos el sitio web oficial del MSPAS sobre datos de salud e infraestructura que genera capital fijo. | 10 enero al 31 de diciembre 2022 | MSPAS | Publicación de datos en formato de libre uso en la sección de datos abiertos | Oficio de designación
1.1 | Actualización de designaciones para el comité de datos abiertos | 01 junio al 31 de agosto 2022 | MSPAS | Publicación de datos abiertos, actualizado | Sitio web institucional | bar: 2022 J to 2022 A
1.2 | Revisión de Inventario de datos a publicar en formato abierto | 01 al 30 de septiembre 2022 | MSPAS | Hoja electrónica de datos abiertos | Sitio web institucional | bar: 2022 S
1.3 | Recopilación de datos según inventario | 01 de octubre al 31 de noviembre 2022 | MSPAS | Matriz de datos abiertos | Sitio web institucional | bar: 2022 O to 2022 N
1.4 | Transformación de datos a formato abierto | 01 de diciembre de 2022 al 31 de marzo 2023 | MSPAS | Datos abiertos en formato CSV | Sitio web institucional | bar: 2022 D to 2023 M
1.5 | Publicación de datos abiertos en el sitio web institucional | 01 de marzo al 30 de abril 2023 | MSPAS | Publicación | Sitio web institucional | bar: 2023 M to 2023 A
1.6 | Presentación al Comité Técnico de Gobierno Abierto y Electrónico | del 01 al 31 de mayo de 2023 | MSPAS | Socialización de sitio web | Presentación | bar: 2023 M
2 | Elaborar lineamientos de recepción de obras de infraestructura |  | MSPAS | Listado de requerimientos | Sitio web institucional | bar: 2022 J
2.1 | Elaborar lineamientos de recepción de obras de infraestructura de salud | 2022-06-01 | MSPAS | Listado de requerimientos | Sitio web institucional | bar: 2022 J
2.2 | Oficio de aprobación de lineameintos por parte del Departamento de Proyectos / UPE | 2022-06-01 | MSPAS | Oficio de aprobación | Sitio web institucional | bar: 2022 J
2.3 | Publicación de lineamientos en formatos abiertos | del 01 al 31 de mayo de 2023 | MSPAS | Publicación | Sitio web institucional | bar: 2022 S to 2023 M
3 | Integrar una mesa técnica para Análisis de infraestructura de salud y las recomendaciones planteadas por la iniciativa de Transparencia en Infraestructura y presentar un informe sobre las acciones realizadas conforme a las recomendaciones |  | MSPAS
3.1 | Integración de la mesa de técnica de trabajo. | Junio de 2022 | MSPAS | Minuta sobre reuniones de trabajo | Sitio web institucional | bar: 2022 J
3.2 | Reuniones de la mesa técnica | Cada quince días | MSPAS | Minuta sobre el avance en el ánalisis y requerimiento de las recomendaciones planteadas por la iniciativa de transparencia de infraestructura en salud | Sitio web institucional | bar: 2022 J to 2023 S
3.3 | Recomendaciones a la Autoridad Superior sobre las acciones de la iniciativa en transparencia en el sector de la contrucción. | En el mes de octubre 2022 | MSPAS | Informe sobre las acciones realizadas en el MSPAS | Sitio web institucional | bar: 2022 O
3.4 | Seguimiento y evaluación al cumpliento de la implementación de las acciones. | Noviembre 2022 al Agosto 2023 | MSPAS | Informe sobre las acciones realizadas en el MSPAS. | Sitio web institucional | bar: 2022 N to 2023 A
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: Recurso humano para la implementación de las diferentes actividades consignadas en el plan cronograma
*RECURSOS FINANCIEROS: