## Hoja1
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No. 5 |  | Implementación de intervenciones para el mejoramiento de la infraestructura escolar y de educación alternativa, con la participación de la comunidad educativa en los mecanismos de ejecución
Objetivo del Compromiso |  | Contribuir con el diseño y desarrollo de mecanismos y de herramientas que proporcionen información actualizada y geo referenciada de los edificios escolares públicos para la toma de decisiones a nivel nacional y local; la ejecución de programas para la recuperación progresiva y mantenimiento de la infraestructura de los edificios escolares públicos con apoyo de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF). Se avanzará en ofrecer la prestación de nuevos servicios de educación alternativa, con modalidades semi presenciales y a distancia como opciones para la atención de jóvenes y adultos fuera del sistema educativo
Responsable/s |  | José Inocente Moreno Cámbara – Viceministro de Educación Ana Laura Arango Avalos, Directora en funciones de la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN- Jeannette Bran de Cacacho, Directora de la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo – DIGEPSA- Fredy Rubén Puac Dionisio, Director General de Monitoreo y Verificación de la Calidad – DIGEMOCA- Mario Alfredo Cerna Yanes, Director de Informática – DINFO- Aroldo David Noriega, Subdirector de Educación Básica – DIGEEX -
Otros actores |  | Organizaciones de la Sociedad Civil que participan en Gobierno Abierto, Organizaciones de Padres de Familia – OPF-
Tiempo de cumplimiento |  | Enero 2019 - 30 agosto 2020
No. | DESCRIPCIÓN DEL HITO Y DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | *MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020
[7 empty] | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Elaboración de un mecanismo de publicación de mapas geo referenciados, disponibles, de fácil acceso a la comunidad educativa, de los establecimientos educativos públicos y en el Portal de datos abiertos del Ministerio de Educación y de Gobierno. |  | Enero-Dic 2019 | bar: 2019 E to 2019 D
| 1.1 | Requerimiento del desarrollo del mecanismo automatizado para la publicación de mapas geo referenciados | Ene-Mayo 2019 | DINFO/DIPLAN | Solicitud de requerimiento | Oficio y documento de requerimiento | bar: 2019 E to 2019 M
| 1.2 | Diseño, programación y prueba del mecanismo automatizado para la publicación de mapas geo referenciados | Jun-Oct 2019 | DINFO/DIPLAN | Mecanismo automatizado desarrollado | Link de ingreso a la aplicación | bar: 2019 J to 2019 O
| 1.3 | Publicación de mapas geo referenciados de los establecimientos públicos | Nov-Dic 2019 | DINFO/DIPLAN | Mapas georeferenciados publicados | Link de ingreso a la aplicación | bar: 2019 N to 2019 D
| 1.4 | Publicación del conjunto de datos geo referenciados de los establecimientos públicos en el portal de datos abiertos del Mineduc y de Gobierno | Dic_2019 | DIPLAN/DINFO | Listados publicados en el portal de datos abiertos del Mineduc | Link del portal de datos abiertos del Mineduc y de Gobierno | bar: 2019 D
2 | Actualización de la georeferenciación de los establecimientos educativos públicos y su publicación |  | Ene-Abr 2020 | bar: 2019 E to 2020 A
| 2.1 | Traslado de circular, requiriendo coordenadas de escuelas pendientes | Feb-Mar 2019 | DIPLAN/DDE | Circular | Circulares con firma de recibido por cada DDE | bar: 2019 F to 2019 M
| 2.2 | 1er. informe de avance de recopilación de coordenadas de escuelas | Jul_2019 | DDE/DIPLAN | 1er Informe | Escuelas con coordenadas | bar: 2019 J
| 2.3 | Informe final de recopilación de coordenadas de escuelas | Dic_2019 | DDE/DIPLAN | Informe Final | Escuelas con coordenadas | bar: 2019 D
| 2.4 | Publicación de las coordenadas de actualización de datos geo referenciados de los establecimientos públicos en el portal de datos abiertos del Mineduc y de Gobierno | Mar-Abril 2020 | DIPLAN/DINFO | Listados publicados en el portal de datos abiertos del Mineduc | Link del portal de datos abiertos del Mineduc y de Gobierno | bar: 2020 M to 2020 A
3 | Levantamiento de campo de la primera fase del censo de infraestructura escolar consistente en una muestra de 200 edificios educativos públicos (validación de los instrumentos de recopilación de información y de la aplicación informática desarrollada para el efecto). |  | Ene-Dic 2019 | bar: 2019 E to 2019 D
| 3.1 | Elaboración de Planificación de campo para visita a escuelas | Mar-May 2019 | DIPLAN | Planificación | Calendario de visitas de campo | bar: 2019 M to 2019 M
| 3.2 | Visitas de campo para el levantamiento de información | Jun- Sept 2019 | DIPLAN | Informes de avances | Informes | bar: 2019 J to 2019 S
| 3.3 | Digitación de datos | Sept-Oct 2019 | DIPLAN/DINFO | Reportes de digitación | Reportes | bar: 2019 S to 2019 O
| 3.4 | Informe final del levantamiento de campo | Dic_2019 | DIPLAN | Informe final elaborado | Documento del levantamiento de campo | bar: 2019 D
4 | Elaboración de un mecanismo para publicación del listado de los establecimientos educativos de acuerdo con el criterio técnico y procedimiento legal ya establecido para el seguimiento de la ejecución de fondos del programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos a través de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF). |  | Ene-Jun 2020 | bar: 2019 E to 2020 J
| 4.1 | Requerimiento del desarrollo para la publicación de listados de establecimientos | Feb-Abril 2019 | DIGEPSA | Solicitud de requerimiento de publicación del listado | Oficio de requerimiento | bar: 2019 F to 2019 A
| 4.2 | Diseño, programación y prueba del mecanismo automatizado para la publicación de listados | May-Oct 2019 | DINFO/DIGEPSA | Mecanismo automatizado desarrollado | Link de ingreso a la aplicación | bar: 2019 M to 2019 O
| 4.3 | Primera publicación de listados de establecimientos que reciben fondos del programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos | Nov-Dic 2019 | DIGEPSA/DINFO | Listados publicados | Link de ingreso a la aplicación | bar: 2019 N to 2019 D
5 | Implementación de la primera fase del Programa Nacional de Educación Alternativa (PRONEA) a través de modalidades semi presenciales y a distancia, apoyándose por medios digitales o materiales impresos, para la atención de jóvenes y adultos fuera del sistema educativo, en educación primaria acelerada, ciclo básico y bachillerato en modalidad flexible, así como en formación laboral. |  | Ene-Jun 2020 | bar: 2019 E to 2020 J
| 5.1 | Presentación del portal del PRONEA ante la Mesa Técnica de Gobierno Abierto | Mar_2019 | DIGEEX/PRONEA | Socialización de los programas del PRONEA | Link de la página Web del PRONEA | bar: 2019 M
| 5.2 | Divulgación de la normativa del PRONEA en el marco de la educación extraescolar al equipo técnico de las Direcciones Departamentales de Educación | Mar-Jul 2019 | DIGEEX/PRONEA | Normativa de educación extraescolar divulgada a nivel departamental | Informe de reuniones de trabajo | bar: 2019 M to 2019 J
| 5.3 | Primera fase de acreditación en el sistema de información y registro de educación extraescolar de estudiantes que completaron sus estudios | Abr-Ago 2019 | DIGEEX/PRONEA | Acreditaciones de estudiantes registradas | Reporte del registro de estudiantes acreditados | bar: 2019 A to 2019 A
| 5.4 | Implementación de jornadas de evaluación por suficiencia | May/2019 Abr/2020 | DIGEEX/PRONEA | Acreditación estudiantes evaluados por suficiencia | Informe de jornadas de evaluación por suficiencia | bar: 2019 M to 2020 A
| 5.5 | Segunda fase de acreditación en el sistema de información y registro de educación extraescolar | Abr-Jun 2020 | DIGEEX/PRONEA | Acreditaciones de estudiantes registradas | Reporte del registro de estudiantes acreditados | bar: 2020 A to 2020 J
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
*RECURSOS FINANCIEROS: